ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG TROVE – HỆ THỐNG LÊN KẾ HOẠCH GẶP GỠ DỰA TRÊN AI VÀ DỮ LIỆU CỘNG ĐỒNG

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: 	TS. Đặng Việt Hùng

Thành viên:

Trần Nguyễn Minh Công	 - 29211546785

Phạm Nguyễn Quốc Việt	 - 28211153837

Trần Quang Tuấn Anh	 - 28211103974

Phạm Minh Toàn	 - 28210203103

Đà Nẵng, 12 - 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | TROVE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | XÂY DỰNG TROVE – HỆ THỐNG LÊN KẾ HOẠCH GẶP GỠ DỰA TRÊN AI VÀ DỮ LIỆU TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 28/09/2026 | Thời gian bắt đầu | 16/12/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | TS. Đặng Việt Hùng Email: dangviethungha@gmail.com Phone: 0905070709 |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Đặng Việt Hùng Email: dangviethungha@gmail.com Phone: 0905070709 |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |
| Quản lý dự án &Scrum Master | Phạm Minh Toàn | minhtoan.work@gmail.com | 0373942339 |
| Thành Viên Nhóm | Trần Nguyễn Minh Công | trannguyenminhcong@gmail.com | 0702553568 |
|  | Phạm Nguyễn Quốc Việt | vietp1991@gmail.com | 0905685943 |
|  | Trần Quang Tuấn Anh | tnquanganh@gmail.com | 0356026139 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan Document |  |  |
| Tác giả | Phạm Minh Toàn |  |  |
| Chức năng | Trưởng nhóm |  |  |
| Ngày | 05/10/2026 | Tên tệp: | SCI_SE_02.ProjectPlan.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Phạm Minh Toàn | 03/10/2026 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | dangviethungha@gmail.com | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |
| Chủ sở hữu | dangviethungha@gmail.com | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |
| Scrum Master | Phạm Minh Toàn | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |
| Thành viên | Trần Nguyễn Minh Công | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |
|  | Phạm Nguyễn Quốc Việt | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |
|  | Trần Quang Tuấn Anh | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/10/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	7

1.1.Mục đích	7

1.2.Tổng Quan dự án	7

1.3.Mục tiêu của dự án	7

1.3.1.Mục tiêu tổng quát	7

1.3.2.Mục tiêu cụ thể	7

1.4.Phạm vi	8

1.5.Giả định và ràng buộc	10

1.6.Các bên liên quan	10

1.7.Mô hình	10

2.	TỔ CHỨC NHÓM	10

2.1Thông tin nhóm Scrum	10

2.2Vai trò và trách nhiệm	10

2.3Cách thức liên lạc	12

2.4Báo cáo	12

3.	PHẠM VI QUẢN LÍ	13

3.1Phạm vi	13

3.2Work breakdown structure	14

4.	LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	14

4.1Các cột mốc	14

4.2Lịch trình dự án	14

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ	40

5.1.Chi Phí/giờ	40

5.2.Tổng dự toán	40

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	41

6.1. Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	41

7.	RỦI RO DỰ ÁN	43

7.1Mục tiêu chất lượng	45

7.2Chỉ số	45

7.3Kiểm tra (Tests and ReTest)	46

7.4Báo cáo sự cố và khắc phục	47

8.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	47

8.1Danh mục cấu hình	47

9.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	48

9.1    Công nghệ để phát triển dự án	48

9.2    Môi trường phát triển	48

9.3    Hạng mục khác	48

10.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	48

# GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

Tổng Quan dự án

Tham khảo SCI_SE_01.ProjectProposal.docx

  - Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng TROVE – hệ thống lên kế hoạch gặp gỡ dựa trên AI và giữ liệu trải nghiệm cộng đồng, nhằm tối ưu hóa quy trình khám phá địa điểm, lên lịch trình và kết nối hẹn hò trong kỷ nguyên số.

- Mục tiêu cụ thể

- Phân tích & Thiết kế: Thiết kế kiến trúc Client-Server, xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL tối ưu.

- Phát triển Mobile App (Khách hàng):

- Xây dựng bộ lọc từ khóa để tìm kiếm, xem chi tiết và bình luận địa điểm.

- Xây dựng chức năng đóng góp địa điểm, "Quay địa điểm ngẫu nhiên" và "Lên kế hoạch".

- Tích hợp cổng thanh toán gói VIP, quản lý gói đăng ký.

- Tích hợp AI: Triển khai module "Tư vấn AI" (Chatbot) đưa ra lời khuyên lịch trình và đề xuất địa điểm cá nhân hóa theo ngân sách thời gian thực.

- Phát triển Web App (Admin):

- Quản lý toàn diện tài khoản người dùng, địa điểm, cấu hình, thông báo, phản hồi & hỗ trợ, gói đăng ký.

- Xây dựng thống kê trực quan doanh thu, tăng trưởng người dùng đăng ký và xu hướng thị địa điểm.

- Quản lý chất lượng: Áp dụng quy trình Agile/Scrum theo từng Sprint để kiểm thử liên tục, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và không bị trễ (delay).

  - Phạm vi

Ứng dụng chạy đa nền tảng

Bao gồm các chức năng:

- Dành cho mobile

- Khách hàng

- Đăng nhập

- Đăng ký

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Xem chi tiết địa điểm

- Đăng địa điểm

- Tìm kiếm địa điểm

- Bình luận địa điểm

- Quay địa điểm ngẫu nhiên

- Lên kế hoạch

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Quản lý bài viết cá nhân

- Nhận Thông báo

- Quản lý địa điểm yêu thích

- Đóng góp ý tưởng

- Tư vấn AI

- Quản lý gói đăng ký cá nhân

- Thanh toán

- Dành cho website

- Chức năng chung

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Khách hàng

- Đăng ký

- Quên mật khẩu

- Xem chi tiết địa điểm

- Đăng địa điểm

- Tìm kiếm địa điểm

- Bình luận địa điểm

- Quay địa điểm ngẫu nhiên

- Lên kế hoạch

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Quản lý bài viết cá nhân

- Nhận Thông báo

- Quản lý địa điểm yêu thích

- Đóng góp ý tưởng

- Tư vấn AI

- Quản lý gói đăng ký cá nhân

- Thanh toán

- Admin

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý địa điểm

- Thống kê

- Quản lý cấu hình

- Quản lý thông báo

- Phản hồi & hỗ trợ

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Fire Fox, v.v…

- Phải có kết nối Internet v.v…

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Các thành viên tham gia dự án

  - Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Minh Toàn | 0373942339 | minhtoan.work@gmail.com | Scrum Master |
| Trần Nguyễn Minh Công | 0702553568 | trannguyenminhcong@gmail.com | Member |
| Phạm Nguyễn Quốc Việt | 0905685943 | vietp1991@gmail.com | Member |
| Trần Quang Tuấn Anh | 0356026139 | Tnquanganh@gmail.com | Member |

  - Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Role | Responsibility | Name/Title |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | TS. Đặng Việt Hùng |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Chỉ định làm Tuấnệc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Phạm Minh Toàn |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì Đặc điểm Kiểm tra. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc. | TS. Đặng Việt Hùng |
| Team Members | Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích yêu cầu. Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. Code và kiểm thử. Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. Triển khai sản phẩm. | Trần Nguyễn Minh Công Phạm Nguyễn Quốc Việt Trần Quang Tuấn Anh |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor and Team member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Zalo |
| Customer, Manager and Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Customer, Manager and Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Mail, Zalo |
| Team Leader and Team Member | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hàng ngày | Gặp mặt, Mail, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting “Cuộc họp và soát công việc” | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn Phong các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi Phong Tuấnên và các giải pháp cho dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Discord , github | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Project team. |

# PHẠM VI QUẢN LÍ

  - Phạm vi

- Ứng dụng được cung cấp cho người dùng cá nhân có nhu cầu tìm kiếm địa điểm, lên kế hoạch cho các cuộc hẹn và quản lý lịch trình một cách hiệu quả; đồng thời cung cấp nền tảng quản trị cho quản trị viên theo dõi, vận hành hệ thống.

- Ứng dụng được phát triển trên công nghệ Flutter (Mobile App), React (Web Admin) phía Front End và Laravel PHP (RESTful API) phía Back End, kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

  - Work breakdown structure

Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc

# LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn Phong dự kiến ​​của nó.

Bảng 4: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án | 4 ngày | 28/09/2026 | 01/10/2026 |
| 2 | Bắt đầu dự án | 5 ngày | 02/10/2026 | 06/10/2026 |
| 3 | Phát triển | 67 ngày | 07/10/2026 | 12/12/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 13/12/2026 | 14/12/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 15/12/2026 | 15/12/2026 |

  - Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nhóm (dự kiến)

Bảng 5: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 24 | All Team |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 18 | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu yêu cầu & kế hoạch dự án | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 6 | Toàn, Công |
| 2 | Bắt đầu | 02/10/2026 | 06/10/2026 | 30 | All Team |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 02/10/2026 | 02/10/2026 | 6 | All Team |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 03/10/2026 | 06/10/2026 | 24 | Toàn, Công |
| 3 | Phát triển | 07/10/2026 | 12/12/2026 | 508 | All Team |
| 3.1 | Sprint 1 | 07/10/2026 | 25/10/2026 | 142 | All Team |
| 3.1.1 | Khởi tạo Sprint 1 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 8 | All Team |
| 3.1.2 | Chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.2.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.2.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.2.3 | Code Front End chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.75 | Công |
| 3.1.2.4 | Code Back End chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.2.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.1.2.6 | Test chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.1.2.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.1.2.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.1.2.9 | Re-Test chức năng "Đăng nhập" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.1.3 | Chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | All Team |
| 3.1.3.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.175 | Toàn |
| 3.1.3.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.15 | Công |
| 3.1.3.3 | Code Front End chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.175 | Công |
| 3.1.3.4 | Code Back End chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.1.3.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.1.3.6 | Test chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.1.3.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.1.3.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.1.3.9 | Re-Test chức năng "Đăng xuất" | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.1.4 | Chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 16 | All Team |
| 3.1.4.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.4.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | Công |
| 3.1.4.3 | Code Front End chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 3 | Công |
| 3.1.4.4 | Code Back End chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 3 | Toàn |
| 3.1.4.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.4.6 | Test chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 1 | Việt |
| 3.1.4.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.4.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.4.9 | Re-Test chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.5 | Chức năng "Quản lý địa điểm" | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 16 | All Team |
| 3.1.5.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý địa điểm" | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.5.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý địa điểm" | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 2 | Công |
| 3.1.5.3 | Code Front End chức năng "Quản lý địa điểm" | 11/10/2026 | 11/10/2026 | 4 | Công |
| 3.1.5.4 | Code Back End chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 4 | Toàn |
| 3.1.5.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.5.6 | Test chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.5.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.5.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.5.9 | Re-Test chức năng "Quản lý địa điểm" | 12/10/2026 | 12/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.6 | Chức năng "Thống kê" | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 16 | All Team |
| 3.1.6.1 | Thiết kế Database chức năng "Thống kê" | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.6.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Thống kê" | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | Tuấn Anh |
| 3.1.6.3 | Code Front End chức năng "Thống kê" | 13/10/2026 | 13/10/2026 | 4 | Tuấn Anh |
| 3.1.6.4 | Code Back End chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 4 | Toàn |
| 3.1.6.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.6.6 | Test chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 1 | Việt |
| 3.1.6.7 | Fix bug Front End chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.6.8 | Fix bug Back End chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.6.9 | Re-Test chức năng "Thống kê" | 14/10/2026 | 14/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.7 | Chức năng "Quản lý cấu hình" | 15/10/2026 | 18/10/2026 | 32 | All Team |
| 3.1.7.1.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.7.1.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.7.1.3 | Code Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 1.5 | Công |
| 3.1.7.1.4 | Code Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.7.1.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.1.6 | Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.7.1.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.7.1.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.7.1.9 | Re-Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Thẻ) | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.2.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.7.2.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.7.2.3 | Code Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1.5 | Công |
| 3.1.7.2.4 | Code Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.7.2.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.7.2.6 | Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.2.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.7.2.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.7.2.9 | Re-Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Danh mục) | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.7.3.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.7.3.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.7.3.3 | Code Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1.5 | Công |
| 3.1.7.3.4 | Code Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.7.3.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.3.6 | Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.7.3.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.7.3.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.7.3.9 | Re-Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Nhóm hoạt động) | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.3.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.7.3.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.7.3.3 | Code Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 1.5 | Công |
| 3.1.7.3.4 | Code Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.7.3.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.7.3.6 | Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.7.3.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.1.7.3.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.7.3.9 | Re-Test chức năng "Quản lý cấu hình" (Trích dẫn) | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.8 | Chức năng "Thông báo" | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 12 | All Team |
| 3.1.8.1.1 | Thiết kế Database chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.75 | Toàn |
| 3.1.8.1.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.75 | Công |
| 3.1.8.1.3 | Code Front End chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 1.25 | Công |
| 3.1.8.1.4 | Code Back End chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.1.8.1.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.8.1.6 | Test chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.8.1.7 | Fix bug Front End chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.1.8.1.8 | Fix bug Back End chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.1.8.1.9 | Re-Test chức năng "Thông báo" (Thông báo chung) | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.1.8.2.1 | Thiết kế Database chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.75 | Toàn |
| 3.1.8.2.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.75 | Công |
| 3.1.8.2.3 | Code Front End chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1.25 | Công |
| 3.1.8.2.4 | Code Back End chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.1.8.2.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.8.2.6 | Test chức năng "Thông báo"(Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.1.8.2.7 | Fix bug Front End chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.1.8.2.8 | Fix bug Back End chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.1.8.2.9 | Re-Test chức năng "Thông báo" (Gửi thông báo) | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.1.9 | Chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 12 | All Team |
| 3.1.9.1 | Thiết kế Database chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.9.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 2 | Công |
| 3.1.9.3 | Code Front End chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 21/10/2026 | 21/10/2026 | 3 | Công |
| 3.1.9.4 | Code Back End chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 3 | Toàn |
| 3.1.9.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.9.6 | Test chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 1 | Việt |
| 3.1.9.7 | Fix bug Front End chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.1.9.8 | Fix bug Back End chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.1.9.9 | Re-Test chức năng "Phản hồi & hỗ trợ" | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.1.10 | Chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 16 | All Team |
| 3.1.10.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.1.10.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | Công |
| 3.1.10.3 | Code Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 4 | Công |
| 3.1.10.4 | Code Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 4 | Toàn |
| 3.1.10.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.10.6 | Test chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.1.10.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 | Công |
| 3.1.10.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.1.10.9 | Re-Test chức năng "Quản lý gói đăng ký" | 24/10/2026 | 24/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.1.11 | Review Sprint 1 | 25/10/2026 | 25/10/2026 | 8 | All Team |
| 3.2 | Sprint 2 | 26/10/2026 | 18/11/2026 | 185 | All Team |
| 3.2.1 | Tạo Sprint 2 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 8 | All Team |
| 3.2.2 | Chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 4 | All Team |
| 3.2.2.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.2.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.2.3 | Code Front End chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.75 | Công |
| 3.2.2.4 | Code Back End chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.2.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.2.6 | Test chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.2.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.2.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.2.9 | Re-Test chức năng "Đăng nhập" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.3 | Chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 2 | All Team |
| 3.2.3.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.175 | Toàn |
| 3.2.3.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.15 | Công |
| 3.2.3.3 | Code Front End chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.175 | Công |
| 3.2.3.4 | Code Back End chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.3.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.3.6 | Test chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.3.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.3.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.3.9 | Re-Test chức năng "Đăng xuất" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.4 | Chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 4 | All Team |
| 3.2.4.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.4.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.4.3 | Code Front End chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.75 | Công |
| 3.2.4.4 | Code Back End chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.4.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.4.6 | Test chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.4.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.4.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.4.9 | Re-Test chức năng "Đăng ký" | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.5 | Chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 5 | All Team |
| 3.2.5.1 | Thiết kế Database chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.5.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.5.3 | Code Front End chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1.5 | Công |
| 3.2.5.4 | Code Back End chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.2.5.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.5.6 | Test chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.5.7 | Fix bug Front End chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.5.8 | Fix bug Back End chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.5.9 | Re-Test chức năng "Quên mật khẩu" | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.6 | Chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 8 | All Team |
| 3.2.6.1 | Thiết kế Database chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.6.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 1 | Công |
| 3.2.6.3 | Code Front End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 2 | Công |
| 3.2.6.4 | Code Back End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.6.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.6.6 | Test chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.6.7 | Fix bug Front End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.6.8 | Fix bug Back End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.6.9 | Re-Test chức năng "Xem chi tiết địa điểm" | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.7 | Chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 8 | All Team |
| 3.2.7.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.7.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 1 | Công |
| 3.2.7.3 | Code Front End chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | Công |
| 3.2.7.4 | Code Back End chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.7.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.7.6 | Test chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.7.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.7.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.7.9 | Re-Test chức năng "Đăng địa điểm" | 30/10/2026 | 30/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.8 | Chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 6 | All Team |
| 3.2.8.1 | Thiết kế Database chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.8.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.8.3 | Code Front End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1 | Công |
| 3.2.8.4 | Code Back End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.2.8.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.8.6 | Test chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.8.7 | Fix bug Front End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.8.8 | Fix bug Back End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.8.9 | Re-Test chức năng "Tìm kiếm địa điểm" | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.9 | Chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.2.9.1 | Thiết kế Database chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.9.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.9.3 | Code Front End chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 1.5 | Công |
| 3.2.9.4 | Code Back End chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.9.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.9.6 | Test chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.9.7 | Fix bug Front End chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.9.8 | Fix bug Back End chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.9.9 | Re-Test chức năng "Bình luận địa điểm" | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.10 | Chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 16 | All Team |
| 3.2.10.1 | Thiết kế Database chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.10.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 2 | Công |
| 3.2.10.3 | Code Front End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 02/11/2026 | 02/11/2026 | 4 | Công |
| 3.2.10.4 | Code Back End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 4 | Toàn |
| 3.2.10.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.10.6 | Test chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.10.7 | Fix bug Front End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.10.8 | Fix bug Back End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.10.9 | Re-Test chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.11 | Chức năng "Lên kế hoạch" | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 24 | All Team |
| 3.2.11.1 | Thiết kế Database chức năng "Lên kế hoạch" | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.11.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Lên kế hoạch" | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.11.3 | Code Front End chức năng "Lên kế hoạch" | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 6 | Công |
| 3.2.11.4 | Code Back End chức năng "Lên kế hoạch" | 05/11/2026 | 05/11/2026 | 8 | Toàn |
| 3.2.11.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Lên kế hoạch" | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1.5 | Việt |
| 3.2.11.6 | Test chức năng "Lên kế hoạch" | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.11.7 | Fix bug Front End chức năng "Lên kế hoạch" | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 2 | Công |
| 3.2.11.8 | Fix bug Back End chức năng "Lên kế hoạch" | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.11.9 | Re-Test chức năng "Lên kế hoạch" | 06/11/2026 | 06/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.12 | Chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 6 | All Team |
| 3.2.12.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.12.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.12.3 | Code Front End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.12.4 | Code Back End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.2.12.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.12.6 | Test chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.12.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.12.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.12.9 | Re-Test chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" | 07/11/2026 | 07/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.13 | Chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.2.13.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.13.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.13.3 | Code Front End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 2 | Công |
| 3.2.13.4 | Code Back End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.13.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.13.6 | Test chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.13.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.13.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.13.9 | Re-Test chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.14 | Chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 4 | All Team |
| 3.2.14.1 | Thiết kế Database chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.14.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.14.3 | Code Front End chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.75 | Công |
| 3.2.14.4 | Code Back End chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.14.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.14.6 | Test chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.14.7 | Fix bug Front End chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.14.8 | Fix bug Back End chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.14.9 | Re-Test chức năng "Nhận Thông báo" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.15 | Chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 4 | All Team |
| 3.2.15.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.15.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.15.3 | Code Front End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.75 | Công |
| 3.2.15.4 | Code Back End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.15.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.15.6 | Test chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.2.15.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.2.15.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.2.15.9 | Re-Test chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" | 09/11/2026 | 09/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.2.16 | Chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 6 | All Team |
| 3.2.16.1 | Thiết kế Database chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.16.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.16.3 | Code Front End chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.16.4 | Code Back End chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.2.16.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.16.6 | Test chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.2.16.7 | Fix bug Front End chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.16.8 | Fix bug Back End chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.2.16.9 | Re-Test chức năng "Đóng góp ý tưởng" | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.17 | Chức năng "Tư vấn AI" | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 24 | All Team |
| 3.2.17.1 | Thiết kế Database chức năng "Tư vấn AI" | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.17.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Tư vấn AI" | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.17.3 | Code Front End chức năng "Tư vấn AI" | 11/11/2026 | 11/11/2026 | 6 | Công |
| 3.2.17.4 | Code Back End chức năng "Tư vấn AI" | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 8 | Toàn |
| 3.2.17.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Tư vấn AI" | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1.5 | Việt |
| 3.2.17.6 | Test chức năng "Tư vấn AI" | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.17.7 | Fix bug Front End chức năng "Tư vấn AI" | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 2 | Công |
| 3.2.17.8 | Fix bug Back End chức năng "Tư vấn AI" | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.17.9 | Re-Test chức năng "Tư vấn AI" | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.18 | Chức năng "Thanh toán" | 14/11/2026 | 15/11/2026 | 16 | All Team |
| 3.2.18.1 | Thiết kế Database chức năng "Thanh toán" | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.18.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Thanh toán" | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 2 | Tuấn Anh |
| 3.2.18.3 | Code Front End chức năng "Thanh toán" | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 4 | Tuấn Anh |
| 3.2.18.4 | Code Back End chức năng "Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 4 | Toàn |
| 3.2.18.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.18.6 | Test chức năng"Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.18.7 | Fix bug Front End chức năng "Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.2.18.8 | Fix bug Back End chức năng "Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.18.9 | Re-Test chức năng "Thanh toán" | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.2.19 | Chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 16 | All Team |
| 3.2.19.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.2.19.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 2 | Việt |
| 3.2.19.3 | Code Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 4 | Việt |
| 3.2.19.4 | Code Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 4 | Toàn |
| 3.2.19.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.19.6 | Test chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 | Công |
| 3.2.19.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.2.19.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.2.19.9 | Re-Test chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" | 17/11/2026 | 17/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.2.20 | Review Sprint 2 | 18/11/2026 | 18/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 19/11/2026 | 12/12/2026 | 181 | All Team |
| 3.3.1 | Tạo Sprint 3 | 19/11/2026 | 19/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.2 | Chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 4 | All Team |
| 3.3.2.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.2.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.2.3 | Code Front End chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.75 | Công |
| 3.3.2.4 | Code Back End chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.2.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.2.6 | Test chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.2.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.2.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.2.9 | Re-Test chức năng "Đăng nhập" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.3 | Chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | All Team |
| 3.3.3.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.175 | Toàn |
| 3.3.3.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.15 | Công |
| 3.3.3.3 | Code Front End chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.175 | Công |
| 3.3.3.4 | Code Back End chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.3.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.3.6 | Test chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.3.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.3.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.3.9 | Re-Test chức năng "Đăng xuất" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.4 | Chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 4 | All Team |
| 3.3.4.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.4.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.4.3 | Code Front End chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.75 | Công |
| 3.3.4.4 | Code Back End chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.4.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.4.6 | Test chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.4.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.4.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.4.9 | Re-Test chức năng "Đăng ký" (Mobile) | 20/11/2026 | 20/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.5 | Chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 5 | All Team |
| 3.3.5.1 | Thiết kế Database chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.5.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.5.3 | Code Front End chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 1.5 | Công |
| 3.3.5.4 | Code Back End chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.3.5.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.5.6 | Test chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.5.7 | Fix bug Front End chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.5.8 | Fix bug Back End chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.5.9 | Re-Test chức năng "Quên mật khẩu" (Mobile) | 21/11/2026 | 21/11/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.6 | Chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.6.1 | Thiết kế Database chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.6.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.6.3 | Code Front End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 2 | Công |
| 3.3.6.4 | Code Back End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.6.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.6.6 | Test chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.6.7 | Fix bug Front End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.6.8 | Fix bug Back End chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.6.9 | Re-Test chức năng "Xem chi tiết địa điểm" (Mobile) | 22/11/2026 | 22/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.7 | Chức năng "Đăng địa điểm" | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.7.1 | Thiết kế Database chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.7.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.7.3 | Code Front End chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Công |
| 3.3.7.4 | Code Back End chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.7.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.7.6 | Test chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.7.7 | Fix bug Front End chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.7.8 | Fix bug Back End chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.7.9 | Re-Test chức năng "Đăng địa điểm" (Mobile) | 23/11/2026 | 23/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.8 | Chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 6 | All Team |
| 3.3.8.1 | Thiết kế Database chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.8.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.8.3 | Code Front End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.8.4 | Code Back End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.3.8.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.8.6 | Test chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.8.7 | Fix bug Front End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.8.8 | Fix bug Back End chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.8.9 | Re-Test chức năng "Tìm kiếm địa điểm" (Mobile) | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.9 | Chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.9.1 | Thiết kế Database chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.9.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.9.3 | Code Front End chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 1.5 | Công |
| 3.3.9.4 | Code Back End chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.9.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.9.6 | Test chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.9.7 | Fix bug Front End chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.9.8 | Fix bug Back End chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.9.9 | Re-Test chức năng "Bình luận địa điểm" (Mobile) | 25/11/2026 | 25/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.10 | Chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 16 | All Team |
| 3.3.10.1 | Thiết kế Database chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.10.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 2 | Công |
| 3.3.10.3 | Code Front End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 26/11/2026 | 26/11/2026 | 4 | Công |
| 3.3.10.4 | Code Back End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 4 | Toàn |
| 3.3.10.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.10.6 | Test chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 1 | Việt |
| 3.3.10.7 | Fix bug Front End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.10.8 | Fix bug Back End chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.10.9 | Re-Test chức năng "Quay địa điểm ngẫu nhiên" (Mobile) | 27/11/2026 | 27/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.11 | Chức năng "Lên kế hoạch" | 28/11/2026 | 29/11/2026 | 16 | All Team |
| 3.3.11.1 | Thiết kế Database chức năng "Lên kế hoạch " (Mobile) | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.11.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 2 | Công |
| 3.3.11.3 | Code Front End chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4 | Công |
| 3.3.11.4 | Code Back End chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4 | Toàn |
| 3.3.11.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.11.6 | Test chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.3.11.7 | Fix bug Front End chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.11.8 | Fix bug Back End chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.11.9 | Re-Test chức năng "Lên kế hoạch" (Mobile) | 29/11/2026 | 29/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.12 | Chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 6 | All Team |
| 3.3.12.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.12.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.12.3 | Code Front End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1 | Công |
| 3.3.12.4 | Code Back End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.3.12.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.12.6 | Test chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.12.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.12.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.12.9 | Re-Test chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" (Mobile) | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.13 | Chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.13.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.13.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1 | Công |
| 3.3.13.3 | Code Front End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 1.5 | Công |
| 3.3.13.4 | Code Back End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.13.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.13.6 | Test chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.13.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.13.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.13.9 | Re-Test chức năng "Quản lý "Quản lý bài viết cá nhân" (Mobile) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.14 | Chức năng "Nhận Thông báo" | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 4 | All Team |
| 3.3.14.1 | Thiết kế Database chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.14.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.14.3 | Code Front End chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.75 | Công |
| 3.3.14.4 | Code Back End chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.14.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.14.6 | Test chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.14.7 | Fix bug Front End chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.14.8 | Fix bug Back End chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.14.9 | Re-Test chức năng "Nhận Thông báo" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.15 | Chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 4 | All Team |
| 3.3.15.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.15.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.15.3 | Code Front End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.75 | Công |
| 3.3.15.4 | Code Back End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.15.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.15.6 | Test chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Tuấn Anh |
| 3.3.15.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Công |
| 3.3.15.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Toàn |
| 3.3.15.9 | Re-Test chức năng "Quản lý địa điểm yêu thích" (Mobile) | 02/12/2026 | 02/12/2026 | 0.25 | Việt |
| 3.3.16 | Chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 6 | All Team |
| 3.3.16.1 | Thiết kế Database chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.16.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.16.3 | Code Front End chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 1 | Công |
| 3.3.16.4 | Code Back End chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.3.16.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.16.6 | Test chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.16.7 | Fix bug Front End chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.16.8 | Fix bug Back End chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.16.9 | Re-Test chức năng "Đóng góp ý tưởng" (Mobile) | 03/12/2026 | 03/12/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.17 | Chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 04/12/2026 | 06/12/2026 | 24 | All Team |
| 3.3.17.1 | Thiết kế Database chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.17.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 1 | Công |
| 3.3.17.3 | Code Front End chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 6 | Công |
| 3.3.17.4 | Code Back End chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 05/12/2026 | 05/12/2026 | 8 | Toàn |
| 3.3.17.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 1.5 | Việt |
| 3.3.17.6 | Test chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 1.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.17.7 | Fix bug Front End chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 2 | Công |
| 3.3.17.8 | Fix bug Back End chức năng "Tư vấn AI" | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.17.9 | Re-Test chức năng "Tư vấn AI" (Mobile) | 06/12/2026 | 06/12/2026 | 1 | Việt |
| 3.3.18 | Chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 16 | All Team |
| 3.3.18.1 | Thiết kế Database chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | Toàn |
| 3.3.18.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 2 | Tuấn Anh |
| 3.3.18.3 | Code Front End chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 07/12/2026 | 07/12/2026 | 4 | Tuấn Anh |
| 3.3.18.4 | Code Back End chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 4 | Toàn |
| 3.3.18.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.18.6 | Test chức năng"Thanh toán" | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 1 | Việt |
| 3.3.18.7 | Fix bug Front End chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 1 | Tuấn Anh |
| 3.3.18.8 | Fix bug Back End chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 1 | Toàn |
| 3.3.18.9 | Re-Test chức năng "Thanh toán" (Mobile) | 08/12/2026 | 08/12/2026 | 0.5 | Công |
| 3.3.19 | Chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 09/12/2026 | 10/12/2026 | 12 | All Team |
| 3.3.19.1 | Thiết kế Database chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 1.5 | Toàn |
| 3.3.19.2 | Thiết kế giao diện chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 1.5 | Việt |
| 3.3.19.3 | Code Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 09/12/2026 | 09/12/2026 | 3 | Việt |
| 3.3.19.4 | Code Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 3 | Toàn |
| 3.3.19.5 | Thiết kế Test-case chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 0.75 | Tuấn Anh |
| 3.3.19.6 | Test chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 0.75 | Công |
| 3.3.19.7 | Fix bug Front End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 0.5 | Việt |
| 3.3.19.8 | Fix bug Back End chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 0.5 | Toàn |
| 3.3.19.9 | Re-Test chức năng "Quản lý gói đăng ký cá nhân" (Mobile) | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 0.5 | Tuấn Anh |
| 3.3.20 | Review Sprint 3 | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 8 | All Team |
| 3.3.21 | Review tổng thể | 12/12/2026 | 12/12/2026 | 8 | All Team |
| 4 | FINAL MEETING | 13/12/2026 | 14/12/2026 | 12 | All Team |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 6 | All Team |
| The total of working hour(s): |  |  |  | 580 |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ

- Chi Phí/giờ

Bảng 6. Bảng chi phí/ giờ

| Họ tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phạm Minh Toàn | Scrum Master | 25.000 |
| Trần Nguyễn Minh Công | Team Member | 25.000 |
| Phạm Nguyễn Quốc Việt | Team Member | 25.000 |
| Trần Quang Tuấn Anh | Team Member | 25.000 |

- Tổng dự toán

Bảng 7. Dự tính chi phi cho cá nhân

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 580 giờ | 14.500.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/1 người /1 tháng | 600.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 300.000/1 người/1 tháng | 1.200.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/1 người/ 1 tháng | 400.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 16.700.000 |

Bảng 8. Bảng chú thích cho dự toán chi phí (tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 4 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 6-8 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 25.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 600.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2,5 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 1.200.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 400.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 79 | Ngày |

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

  - Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

  - Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cường đội tham dự.

  - Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6: Các giại đoạn trong SCRUM

Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Anh ta là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với anh ta.

Hình 7: Phong Tuấnên nhóm Scrum

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): Anh ta là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì anh ta đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, Tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

# RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 9. Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Tên viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cực kỳ nghiêm trọng |
| 4 | N/A | Không |

Bảng 10. Rủi ro dự án.

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án. | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô. Giảm yêu cầu. |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức. | H | H | Thông nhất yêu cầu trước khi phân tích. |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian làm Tuấnệc. | M | M | Thời gian dự án được cấp nhật và đánh giá thường xuyên. |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất. |
| Các qui trình kĩ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn. | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ. |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án, vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm Tuấnệc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật. |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án. | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp. |

  - Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 11. Các hệ số đánh giá cho dự án

| No | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian qui định. |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Stories) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

  - Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 12. Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | (30 MD) | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. | Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day | 50 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra (Tests and ReTest)

Bảng 13. Bảng chỉ số cho dự án

| Giai đoạn | Chất lượng hạn mục | Ký hiệu và loại dữ liệu trả về | Ước tính sự nổ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Approved by PM |
|  | Internal review PP | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Analysis & Design | Internal System Design Review | Internal(3) | 1 | Approved by Product Owner |
|  | Review System Design | External(3) | 1 | Approved by PM |
| Coding | Review Source Code | External(3) | As Needed (4) | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 Approved by Scrum Master |
| System Test | System Test plan review | Internal(3) | 1 | Approved by Scrum Master |
|  | Updated System test plan review | Internal(3) | As Needed |  |
|  | Final Inspection of all deliverables | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

- Bảng 14. Bảng chỉ số cho dự án

| Mục | Hoạt động | Tuần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Review & Defect logging | End of Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | End of Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Issues reporting | On demand | Google Issues (Google Code) |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

  - Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 6 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 7 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 8 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 9 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 10 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 11 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 12 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 13 | Reflection Document | Tài liệu phản hồi |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

9.1    Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình, Framework:

- Web Client: React.js (HTML, CSS, JavaScript)

- Web Server: PHP (Laravel Framework)

- Mobile Client: Flutter (Dart)

9.2    Môi trường phát triển

- Trình duyệt: Google Chrome

- Công cụ lập trình:  VSCode.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Môi trường: Môi trường thực tế

9.3    Hạng mục khác

- Tài nguyên con người: 4 người.

- Ngân sách: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 2,5 tháng.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation